PROJECTE D’AUTONOMIA DE CENTRES (PAC)

Suport i acompanyament a la xarxa.

Fitxa-guia 6. Pautes per a l’aplicació del pla

DEL PLA  ESTRATÈGIC  A LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE

→ Proposta de 10 passos orientatius :

1r : Adaptació dels objectius anuals.

A tenir en compte:

    - Memòria anual curs 2005-06

    - Noves necessitats detectades a l’inici de curs

    - Normativa d’inici de curs

    - Pla estratègic per al curs 2006-07: mapa i objectius estratègics

2n : Incloure responsables d’objectiu: responsable de l’objectiu

A tenir en compte:

    - Pla estratègic per al curs 2006-07: mapa i objectius estratègics

    - Resolució adjudicacions provisionals i plantilla definitiva.

    - Complements retributius addicionals

3r:  Incloure els indicadors de resultats: nombre, ponderació  i fitxes d’indicadors.

A tenir en compte:

    - Formació rebuda.

    - Pla estratègic per al curs 2006-07: indicadors

    - Dades dels darrers 3 cursos.

    - Indicadors comuns de l’experiència.

4t:  Prioritzar les estratègies i incloure les activitats

A tenir en compte:

    - Pla estratègic per al curs 2006-07: activitats i temporalització

    - Revisar el nombre i grau de concreció de les activitats

    - Revisar redactat activitats per assegurar-ne el seguiment.

5è:  Planificar compliment activitats:

A tenir en compte:

    - Assignar responsables d’activitat.

    - Definir indicadors d’activitat.

    - Temporitzar activitats.

    - Valorar i assignar els recursos disponibles

6è:  Redactar Programació General Anual de Centre

A incorporar:

    - Mapa estratègic de curs

    - Fitxes d’objectius

    - Compromís de rendició de comptes

7è: Aprovar i difondre Programació General Anual de Centre

A tenir en compte:

    - Claustre i Consell Escolar

    - AMPA

    - Inspector acompanyant

    - Mecanismes i freqüència de la rendició de comptes

    - Responsabilitats assignades

8è:  Aplicar PGC

9è:  Seguiment i Avaluació

9.1. Seguir i avaluar compliment d’activitats i objectius:

A tenir en compte:

    - Indicadors d’objectiu i d’activitats

    - Responsabilitats assignades

    - Acords de les revisions i avaluacions trimestrals

    - Consideracions inspector/a de centre

    - Mecanismes de rendició de comptes

9.2. Avaluació de curs

A tenir en compte:

    - Resultats revisions i avaluacions trimestrals

    - Modificacions aprovades i executades

    - Indicadors d’objectiu i d’activitats: resultats

    - Orientacions Comissió seguiment del pla.

    - Responsabilitats assignades

    - Recursos assignats

    - Resultats d’altres avaluacions de centre

10è:  Recollir l’avaluació en la Memòria anual de curs i donar-ne difusió

A tenir en compte:

    - Resultats revisions i avaluacions trimestrals

    - Indicadors d’objectiu i d’activitats

    - Mecanismes rendició de comptes

NOTA: Els canvis respecte el contingut formalitzat en l’acord s’han d’acordar amb l’inspector/a de centre i comunicar als SSTT a través d’un escrit adreçat al president de la Comissió de seguiment del Pla (director/a dels SSTT o persona en qui delegui) perquè constin en addenda al Pla.